## Смета Лист 3
Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР 2020 изменение 7 ( Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр, с учетом приказа Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, с учетом приказа Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, с учетом приказа Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, с учетом приказа Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, с учетом приказа Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, с учетом приказа Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, с учетом приказа Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр )
Письмо Минстроя России от 19.06.2021 № 25360-ИФ/09, Письмо Минстроя России от 21.05.2021 № 20800-ИФ/09
Наименование программного продукта: ХХХХХХХХ
Строительство объекта капитального строительства по адресу: г. N……
(наименование стройки)
Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Пример локальной сметы (тестовый)_Коэффициенты к расценкам+начисления НР и СП+КА+перевозка
(наименование конструктивного решения)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание |  | ведомость объемов работ № ВОР 02-01-01
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II кв. 2021 г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  |  | 7539.46 | (982,77) | тыс. руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 6121.64 | (817,41) | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 569.96 | (24,18) | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 904,96 | (53,63) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 2565,08 |  | чел.-ч
| оборудования |  | 512,86 | (111,73) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 321,94 |  | чел.-ч
| прочих затрат |  |  |  | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  |  | 250 | м2 общей площади
[10 empty] | (количество) | (измеритель)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффици-енты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы (просто расценки и "свободная" перевозка)
1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0.5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 2.35 |  | 2.35
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 89.7 |  | 210.8 | 23.57 | 4969
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2500 |  | 5875
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 337.5 |  | 793.13 | 23.57 | 18694
| 4 | М
|  | ЗТ | чел.-ч | 11.5 |  | 27.03
|  | ЗТм | чел.-ч | 25 |  | 58.75
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2589.7 |  | 6085.8
|  | ФОТ | [6 empty] | 1003.93 |  | 23663
| Пр/812-1-001.1 | НР Земляные работы, выполняемые:механизированным способом | % | 92 |  | 92 |  |  | 923.62 |  | 21770
| Пр/774-1-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые:механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 461.81 |  | 10885
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7471.23
2 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.5 |  | 0.5
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1583.82 |  | 791.91 | 23.57 | 18665
| 2 | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм
| 4 | М
|  | ЗТ | чел.-ч | 189 |  | 94.5
|  | ЗТм | чел.-ч
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1583.82 |  | 791.91
|  | ФОТ | [6 empty] | 791.91 |  | 18665
| Пр/812-1-001.2 | НР Земляные работы, выполняемые:ручным способом | % | 89 |  | 89 |  |  | 704.8 |  | 16612
| Пр/774-1-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые:ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 316.76 |  | 7466
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1813.47
3 | ФССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 4.2 |  | 4.2 | 6.69 |  | 28.1 | 9.31 | 262
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 28.1 |  | 262
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 1. Земляные работы (просто расценки и "свободная" перевозка) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6905.81
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 1002.71
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 5875
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 793.13
материальные ресурсы
|  | перевозка (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 28.1 |  | 262
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 1795.84
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 1628.42
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 778.57
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 1. Земляные работы (просто расценки и "свободная" перевозка) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 9312.8
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 2. Фундаменты (дополнительная перевозка материалов и коэффициент к количеству)
4 | ФЕР06-01-001-18 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм | 100 м3 | 1.2 |  | 1.2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1654.82 |  | 1985.78 | 23.57 | 46805
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2439.85 |  | 2927.82
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 354.76 |  | 425.71 | 23.57 | 10034
| 4 | М |  |  |  |  | 682.32 |  | 818.78
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101.5 |  | 121.8
| 08.4.03.03 | Арматура | т | 13 |  | 15.6
|  | ЗТ | чел.-ч | 194 |  | 232.8
|  | ЗТм | чел.-ч | 26.64 |  | 31.97
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4776.99 |  | 5732.38
4.1 | ФССЦ04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 101.5 |  | 121.8 | 725.69 |  | 88389.04
4.2 | ФССЦ08.4.03.03-0007 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 18 мм | т | 13 |  | 15.6 | 5488.69 |  | 85623.56
4.2.1 | ФССЦпг03-21-02-030_08.4.03.03-0007 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | -15.6 |  | -15.6 | 22.7 |  | -354.12 | 9.31 | -3297
4.2.2 | ФССЦпг03-21-02-180_08.4.03.03-0007 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км | 1 т груза | 15.6 |  | 15.6 | 92.16 |  | 1437.7 | 9.31 | 13385
|  | ФОТ | [6 empty] | 2411.49 |  | 56839
| Пр/812-1-006 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 |  | 102 |  |  | 2459.72 |  | 57976
| Пр/774-1-006 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 1398.66 |  | 32967
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 184686.94
5 | ФЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 445.07 |  | 890.14 | 23.57 | 20981
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 143.54 |  | 287.08
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6.38 |  | 12.76 | 23.57 | 301
| 4 | М |  |  |  |  | 62.57 |  | 125.14
| 01.2.01.02 | Битум | т | 0.016 |  | 0.032
| 01.2.03.03 | Мастика | т | 0.44 |  | 0.88
| 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 230 |  | 460
|  | ЗТ | чел.-ч | 46.8 |  | 93.6
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.55 |  | 1.1
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 651.18 |  | 1302.36
5.1 | ФССЦ01.2.01.02-0051 | Битумы нефтяные строительные БН-50/50 | т | 0.016 |  | 0.032 | 1677.23 |  | 53.67
5.2 | ФССЦ01.2.03.03-0004 | Мастика "Покров-1" | т | 0.44 |  | 0.88 | 37230 |  | 32762.4
5.3 | ФССЦ12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резинобитумный, без полимерных добавок | м2 | 230 |  | 460 | 12.37 |  | 5690.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 902.9 |  | 21282
| Пр/812-1-008 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  | 993.19 |  | 23410
| Пр/774-1-008 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 623 |  | 14685
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41424.82
6 | ФЕР08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 | 2 | 2 | 4
Дополнительные 2 слоя, К=2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 214.93 |  | 859.72 | 23.57 | 20264
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 66.26 |  | 265.04
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1.74 |  | 6.96 | 23.57 | 164
| 4 | М |  |  |  |  | 41.71 |  | 166.84
| 01.2.01.02 | Битум | т | 0.008 |  | 0.032
| 01.2.03.03 | Мастика | т | 0.23 |  | 0.92
| 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 115 |  | 460
|  | ЗТ | чел.-ч | 22.6 |  | 90.4
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 |  | 0.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322.9 |  | 1291.6
6.1 | ФССЦ01.2.01.02-0051 | Битумы нефтяные строительные БН-50/50 | т | 0.008 |  | 0.032 | 1677.23 |  | 53.67
6.2 | ФССЦ01.2.03.03-0004 | Мастика "Покров-1" | т | 0.23 |  | 0.92 | 37230 |  | 34251.6
6.3 | ФССЦ12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резинобитумный, без полимерных добавок | м2 | 115 |  | 460 | 12.37 |  | 5690.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 866.68 |  | 20428
| Пр/812-1-008 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  | 953.35 |  | 22471
| Пр/774-1-008 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 598.01 |  | 14095
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 42838.43
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 2. Фундаменты (дополнительная перевозка материалов и коэффициент к количеству) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 261924.26
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 3735.64
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3479.94
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 445.43
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 254708.68
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 4181.07
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 4406.26
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 2619.67
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 2. Фундаменты (дополнительная перевозка материалов и коэффициент к количеству) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 268950.19
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 3. Стены (материал по КА, коэффициент по техчасти к ОТ)
7 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 4 |  | 4
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 37.73 |  | 150.92 | 23.57 | 3557
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34.56 |  | 138.24
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.4 |  | 21.6 | 23.57 | 509
| 4 | М |  |  |  |  | 1.6 |  | 6.4
| 04.3.01.12 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0.24 |  | 0.96
| 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный | 1000 шт | 0.38 |  | 1.52
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.54 |  | 18.16
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 |  | 1.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 73.89 |  | 295.56
7.1 | ФССЦ04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.24 |  | 0.96 | 519.8 |  | 499.01
7.2 | ТЦ_06.1.01.05_63_2374001765_04.08.2021_01 | Кирпич желтый лицевой | 1000 шт | 0.38 |  | 1.52 | 10500 |  | 2407.24 | 6.63 | 15960
|  | ФОТ | [6 empty] | 172.52 |  | 4066
| Пр/812-1-008 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  | 189.77 |  | 4473
| Пр/774-1-008 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 119.04 |  | 2806
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3510.62
8 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 3 |  | 3
| Приложение 8.1 п. 3.7 | Кладка стен криволинейного очертания ОТ 1,1; ЗТ 1,1
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 37.73 | 1.1 | 124.51 | 23.57 | 2935
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34.56 |  | 103.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.4 |  | 16.2 | 23.57 | 382
| 4 | М |  |  |  |  | 1.6 |  | 4.8
| 04.3.01.12 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0.24 |  | 0.72
| 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный | 1000 шт | 0.38 |  | 1.14
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.54 | 1.1 | 14.98
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 |  | 1.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 73.89 |  | 232.99
8.1 | ФССЦ04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.24 |  | 0.72 | 519.8 |  | 374.26
8.2 | ФССЦ06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 0.38 |  | 1.14 | 2027 |  | 2310.78
|  | ФОТ | [6 empty] | 140.71 |  | 3317
| Пр/812-1-008 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  | 154.78 |  | 3649
| Пр/774-1-008 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 97.09 |  | 2289
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3169.9
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 3. Стены (материал по КА, коэффициент по техчасти к ОТ) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6119.84
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 275.43
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 241.92
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 37.8
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 5602.49
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 313.23
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 344.55
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 216.13
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 3. Стены (материал по КА, коэффициент по техчасти к ОТ) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6680.52
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 2407.24 |  | 15960
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 4. Монтаж оборудования (оборудование по КА, дополнительная перевозка оборудования)
9 | ФЕРм08-01-001-12 | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 4944.68 |  | 9889.36 | 23.57 | 233092
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9896.51 |  | 19793.02
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1066.27 |  | 2132.54 | 23.57 | 50264
| 4 | М |  |  |  |  | 2235.75 |  | 4471.5
|  | ЗТ | чел.-ч | 514 |  | 1028
|  | ЗТм | чел.-ч | 89.64 |  | 179.28
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17076.94 |  | 34153.88
|  | ФОТ | [6 empty] | 12021.9 |  | 283356
| Пр/812-2-049.3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 11661.24 |  | 274855
| Пр/774-2-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 6131.17 |  | 144512
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 51946.29
10 | ТЦ_62.5.02.01_63_2374001765_04.08.2021_01 | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 80000 кВ·А | шт | 1 |  | 1 | 500000 |  | 108932.46 | 4.59 | 500000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 108932.46
11 | ФЕРм10-08-006-02 | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 5 до 10 | шт | 12 |  | 12
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 51.05 |  | 612.6 | 23.57 | 14439
| 2 | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм | [7 empty] | 23.57
| 4 | М |  |  |  |  | 1.82 |  | 21.84
|  | ЗТ | чел.-ч | 5 |  | 60
|  | ЗТм | чел.-ч
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 52.87 |  | 634.44
|  | ФОТ | [6 empty] | 612.6 |  | 14439
| Пр/812-2-051.1 | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 551.34 |  | 12995
| Пр/774-2-051.1 | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 281.8 |  | 6642
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1467.58
12 | ФССЦ61.2.04.10-0003 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС" | шт | 12 |  | 12 | 191.25 |  | 2295
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2295
13 | ФЕРм10-05-011-01 | Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 10 м, диаметр антенны: до 1,8 м | антенна | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 31.52 |  | 63.04 | 23.57 | 1486
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 24.99 |  | 49.98
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2.84 |  | 5.68 | 23.57 | 134
| 4 | М |  |  |  |  | 0.63 |  | 1.26
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.44 |  | 4.88
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.21 |  | 0.42
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 57.14 |  | 114.28
|  | ФОТ | [6 empty] | 68.72 |  | 1620
| Пр/812-2-051.2 | НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 65.28 |  | 1539
| Пр/774-2-051.2 | СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 36.42 |  | 859
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 215.98
14 | ФССЦ61.1.01.01-0005 | Антенна марка: ДЕЛЬТА Н-141 | шт | 2 |  | 2 | 251.85 |  | 503.7
14.1 | ФССЦпг03-02-02-030_61.1.01.01-0005 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км | 1 т груза | -0.05 |  | -0.05 | 40.2 |  | -2.01 | 9.31 | -19
14.2 | ФССЦпг03-02-02-070_61.1.01.01-0005 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 70 км | 1 т груза | 0.05 |  | 0.05 | 68.92 |  | 3.45 | 9.31 | 32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 505.14
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 4. Монтаж оборудования (оборудование по КА, дополнительная перевозка оборудования) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 34902.6
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 10565
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19843
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 2138.22
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 4494.6
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 12703.22
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 12277.86
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6449.39
|  | Итого оборудование (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 111732.6
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 4. Монтаж оборудования (оборудование по КА, дополнительная перевозка оборудования) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 165362.45
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 108932.46
Раздел 5. Аннтикоррозийные работы (коэффициент ко всем элементам ПЗ, только к ПЗ)
15 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3 |  | 3
| Приложение 13.2 п. 3.5 | При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; М 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 56.55 | 1.1 | 186.62 | 23.57 | 4399
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9.22 | 1.1 | 30.43
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.22 | 1.1 | 0.73 | 23.57 | 17
| 4 | М |  |  |  |  | 152.04 | 1.1 | 501.73
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.31 | 1.1 | 17.52
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.1 | 0.07
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217.81 |  | 718.78
|  | ФОТ | [6 empty] | 187.35 |  | 4416
| Пр/812-1-013 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 176.11 |  | 4151
| Пр/774-1-013 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 95.55 |  | 2252
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 990.44
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 5. Аннтикоррозийные работы (коэффициент ко всем элементам ПЗ, только к ПЗ) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 718.78
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 186.62
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 30.43
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0.73
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 501.73
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 187.35
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 176.11
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 95.55
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 5. Аннтикоррозийные работы (коэффициент ко всем элементам ПЗ, только к ПЗ) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 990.44
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 6. Полы (Коэффициенты к количеству)
16 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 2.54 |  | 2.54
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 282.66 |  | 717.96 | 23.57 | 16922
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43.61 |  | 110.77
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17.15 |  | 43.56 | 23.57 | 1027
| 4 | М |  |  |  |  | 8.54 |  | 21.69
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.04 |  | 5.1816
|  | ЗТ | чел.-ч | 35.6 |  | 90.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.27 |  | 3.23
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 334.81 |  | 850.42
16.1 | ФССЦ04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 2.04 |  | 5.1816 | 496.4 |  | 2572.15
|  | ФОТ | [6 empty] | 761.52 |  | 17949
| Пр/812-1-011 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 852.9 |  | 20103
| Пр/774-1-011 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 494.99 |  | 11667
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4770.46
17 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 2.54 | 6 | 15.24
Добавлять до толщины 50 мм, К=(50-20)/5=6
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 3.49 |  | 53.19 | 23.57 | 1254
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7.56 |  | 115.21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2.84 |  | 43.28 | 23.57 | 1020
| 4 | М
| 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.51 |  | 7.7724
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.44 |  | 6.71
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.21 |  | 3.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11.05 |  | 168.4
17.1 | ФССЦ04.3.01.09-0013 | Раствор готовый кладочный, цементный, М75 | м3 | 0.51 |  | 7.7724 | 496.4 |  | 3858.22
|  | ФОТ | [6 empty] | 96.47 |  | 2274
| Пр/812-1-011 | НР Полы | % | 112 |  | 112 |  |  | 108.05 |  | 2547
| Пр/774-1-011 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  | 62.71 |  | 1478
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4197.38
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 6. Полы (Коэффициенты к количеству) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 7449.19
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 771.15
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 225.98
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 86.84
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 6452.06
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 857.99
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 960.95
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 557.7
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 6. Полы (Коэффициенты к количеству) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 8967.84
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 7. Антикоррозийные работы (Коэффициенты к количественным и стоимостным показателям)
18 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3 |  | 3
| Приложение 13.2 п. 3.5 | При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; М 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 56.55 | 1.1 | 186.62 | 23.57 | 4399
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9.22 | 1.1 | 30.43
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.22 | 1.1 | 0.73 | 23.57 | 17
| 4 | М |  |  |  |  | 152.04 | 1.1 | 501.73
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.31 | 1.1 | 17.52
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.1 | 0.07
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217.81 |  | 718.78
|  | ФОТ | [6 empty] | 187.35 |  | 4416
| Пр/812-1-013 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 176.11 |  | 4151
| Пр/774-1-013 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 95.55 |  | 2252
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 990.44
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 7. Антикоррозийные работы (Коэффициенты к количественным и стоимостным показателям) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 718.78
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 186.62
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 30.43
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0.73
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 501.73
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 187.35
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 176.11
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 95.55
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 7. Антикоррозийные работы (Коэффициенты к количественным и стоимостным показателям) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 990.44
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 8. Антикоррозийные работы (Одновременное применение нескольких коэффициентов)
19 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3 |  | 3
| Пр/421-10-1-2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта ОТ 1,15; ЭМ 1,15; ОТм 1,15; ЗТ 1,15; ЗТм 1,15
| Приложение 13.2 п. 3.5 | При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: огрунтовка ОТ 1,1; ЭМ 1,1; ОТм 1,1; М 1,1; ЗТ 1,1; ЗТм 1,1
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 56.55 | 1.265 | 214.61 | 23.57 | 5058
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9.22 | 1.265 | 34.99
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0.22 | 1.265 | 0.83 | 23.57 | 20
| 4 | М |  |  |  |  | 152.04 | 1.1 | 501.73
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.31 | 1.265 | 20.15
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1.265 | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 217.81 |  | 751.33
|  | ФОТ | [6 empty] | 215.44 |  | 5078
| Пр/812-1-013 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 |  | 94 |  |  | 202.51 |  | 4773
| Пр/774-1-013 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  | 109.87 |  | 2590
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1063.71
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 8. Антикоррозийные работы (Одновременное применение нескольких коэффициентов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 751.33
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 214.61
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 34.99
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0.83
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 501.73
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 215.44
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 202.51
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 109.87
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 8. Антикоррозийные работы (Одновременное применение нескольких коэффициентов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 1063.71
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 9. Отопление (Коэффициенты к оплате труда и затратам труда рабочих и машинистов, учет добавки к ОТм)
20 | ФЕР18-03-004-08 | Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м | 1.7 |  | 1.7
| Пр/421-10-1-10.3 | Производство работ при строительстве шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специалного назначения: для работ, выполняемых в подземных условиях ОТ 1,68; ОТм 1,68
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 216.77 | 1.68 | 619.1 | 23.57 | 14592
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 70.78 |  | 120.33
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 11.63 | 1 | 19.77 | 23.57 | 466
| 4 | М |  |  |  |  | 9406.89 |  | 15991.71
|  | ЗТ | чел.-ч | 23.9 |  | 40.63
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.98 |  | 1.67
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9694.44 |  | 16731.14
20.1 | Пр/421-10-1-10.3 | Оплата труда машинистов (дополнительно к стоимости ЭМ) | руб. | 1.7 |  | 1.7 |  |  | 13.44
| 2 | ЭМ | [6 empty] | 13.44
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 11.63 | 0.68 | 13.44 | 23.57 | 317
|  | ФОТ | [6 empty] | 652.31 |  | 15375
| Пр/812-1-016 | НР Сантехнические работы внутренние(тр/проводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционир.воздуха) | % | 121 |  | 121 |  |  | 789.3 |  | 18604
| Пр/774-1-016 | СП Сантехнические работы внутренние(тр/проводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционир.воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  | 469.66 |  | 11070
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18003.54
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 9. Отопление (Коэффициенты к оплате труда и затратам труда рабочих и машинистов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 16744.58
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 619.1
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 133.77
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 33.21
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 15991.71
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 652.31
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 789.3
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 469.66
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 9. Отопление (Коэффициенты к оплате труда и затратам труда рабочих и машинистов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 18003.54
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 10. Кровли (Учет электроэнергии)
21 | ФЕР12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 | 3.75 |  | 3.75
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1634.38 |  | 6128.93 | 23.57 | 144459
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 605.45 |  | 2270.44
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 40.43 |  | 151.61 | 23.57 | 3573
| 4 | М |  |  |  |  | 10899.57 |  | 40873.39
| 08.1.02.07 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт | П |  | П
| 12.1.03.02 | Металлочерепица | м2 | 126 |  | 472.5
|  | ЗТ | чел.-ч | 173.87 |  | 652.01
|  | ЗТм | чел.-ч | 3.21 |  | 12.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 13139.4 |  | 49272.76
21.1 | ФССЦ08.1.02.07-0034 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 |  |  | 26 | 164.28 |  | 4271.28
21.2 | ФССЦ12.1.03.02-1004 | Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 126 |  | 472.5 | 54.46 |  | 25732.35
21.3 | ФЕР12, п. 1.12 | Электроэнергия | руб. |  |  |  | 61.29 |  | 61.29
|  | ФОТ | [6 empty] | 6280.54 |  | 148032
| Пр/812-1-012 | НР Кровли | % | 109 |  | 109 |  |  | 6845.79 |  | 161355
| Пр/774-1-012 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  | 3579.91 |  | 84378
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 89763.37
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 10. Кровли (Учет электроэнергии) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 79337.67
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 6128.93
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 2270.44
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 151.61
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 70938.3
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 6280.54
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6845.79
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 3579.91
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 10. Кровли (Учет электроэнергии) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 89763.37
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 11. Стены наружные (Коэффициенты к расходу отдельных материалов)
22 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 3 |  | 3
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 37.73 |  | 113.19 | 23.57 | 2668
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34.56 |  | 103.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5.4 |  | 16.2 | 23.57 | 382
| 4 | М |  |  |  |  | 1.6 |  | 4.8
| 04.3.01.12 | Растворы цементно-известковые | м3 | 0.24 |  | 0.72
| 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный | 1000 шт | 0.38 |  | 1.14
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.54 |  | 13.62
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 |  | 1.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 73.89 |  | 221.67
22.1 | ФССЦ04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0.24 | 0.9 | 0.648 | 519.8 |  | 336.83
| ФЕР08, Приложение 8.1 п. 3.1 | При кладке кирпича размером 250x120x88 мм Мр 0,9
22.2 | ФССЦ06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 0.38 | 0.77 | 0.8778 | 2027 |  | 1779.3
| ФЕР08, Приложение 8.1 п. 3.1 | При кладке кирпича размером 250x120x88 мм Мр 0,77
|  | ФОТ | [6 empty] | 129.39 |  | 3050
| Пр/812-1-008 | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 |  | 110 |  |  | 142.33 |  | 3355
| Пр/774-1-008 | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  | 89.28 |  | 2105
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2569.41
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 11. Стены наружные (Коэффициенты к расходу отдельных материалов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 2337.8
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 113.19
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 103.68
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 16.2
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 2120.93
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 129.39
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 142.33
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 89.28
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 11. Стены наружные (Коэффициенты к расходу отдельных материалов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 2569.41
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 12. Благоустройство (Коэффициенты к расходу отдельных механизмов)
23 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 27 |  | 27
| 1 | ОТ | [7 empty] | 23.57
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 39.1 |  | 1055.7
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 7.15 |  | 193.05 | 23.57 | 4550
| 4 | М
| 01.2.01.01 | Битум | т | 1.03 |  | 27.81
|  | ЗТ | чел.-ч
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.66 |  | 17.82
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 39.1 |  | 1055.7
23.1 | ФССЦ01.2.01.01-1022 | Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 | т | 1.03 |  | 27.81 | 1690 |  | 46998.9
23.2 | ФСЭМ91.08.02-001_ФЕР27, п. 1.27.8 | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л (доставка битума на расстояние 5 км; Количество = 2,3 маш.-ч х 0,2781 (100 т) х 5 км = 3,19815 маш.-ч) | маш.-ч |  |  | 3.1982 | 118.47 |  | 378.88
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 118.47 |  | 378.88
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 21.66 |  | 69.27 | 23.57 | 1633
|  | ФОТ | [6 empty] | 262.32 |  | 6183
| Пр/812-1-021 | НР Автомобильные дороги | % | 126 |  | 126 |  |  | 330.52 |  | 7791
| Пр/774-1-021 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 249.2 |  | 5874
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 49013.2
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 12. Благоустройство (Коэффициенты к расходу отдельных механизмов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 48433.48
в том числе
оплата труда (ОТ)
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1434.58
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 262.32
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 46998.9
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 262.32
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 330.52
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 249.2
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 12. Благоустройство (Коэффициенты к расходу отдельных механизмов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 49013.2
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 13. Стены (Добавка в руб. к стоимости материала)
24 | ФССЦ17.3.01.02-0002 | Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ изделия по черт. 3 | т | 3 |  | 3 | 2254.97 |  | 6764.91
24.1 | ФССЦ17.3.01.02-0002_ Прил. 7, п. 3 | Надбавка за поставку с монтажной петлей | т | 3 |  | 3 | 36 |  | 108
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6872.91
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 13. Стены (Добавка в руб. к стоимости материала) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6872.91
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
в том числе
оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 6872.91
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 13. Стены (Добавка в руб. к стоимости материала) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 6872.91
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 14. Оконные проемы (Коэффициенты к сметным ценам материалов)
25 | ФССЦ11.2.07.05-0029 | Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 | м2 | 200 |  | 200 | 1344.06 | 1.3 | 349455.6
| ФССЦ, Приложение 10 п. 2 табл. 1 п. 1.1 | При применении конструкций и изделий из лиственницы М 1,3
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 349455.6
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 14. Оконные проемы (Коэффициенты к сметным ценам материалов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 349455.6
в том числе
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
в том числе
оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 349455.6
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 14. Оконные проемы (Коэффициенты к сметным ценам материалов) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 349455.6
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 15. Демонтажные работы
26 | ФЕР09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0.59 |  | 0.59
| Пр/519-8.2-2-4 | Демонтаж металлических конструкций ОТ 0,7; ЭМ 0,7; ОТм 0,7; М 0; ЗТ 0,7; ЗТм 0,7
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 123.23 | 0.7 | 50.89 | 23.57 | 1199
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 280.93 | 0.7 | 116.02
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 24.65 | 0.7 | 10.18 | 23.57 | 240
| 4 | М |  |  |  |  | 85.49 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.1 | 0.7 | 5.82
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.75 | 0.7 | 0.72
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 489.65 |  | 166.91
|  | ФОТ | [6 empty] | 61.07 |  | 1439
| Пр/812-1-009 | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 |  | 93 |  |  | 56.8 |  | 1338
| Пр/774-1-009 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  | 37.86 |  | 892
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 261.57
27 | ФССЦпг01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0.59 |  | 0.59 | 22.33 |  | 13.17 | 9.31 | 123
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13.17 |  | 123
28 | ФССЦпг03-02-01-025 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 25 км | 1 т груза | 0.59 |  | 0.59 | 31.12 |  | 18.36 | 9.31 | 171
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18.36 |  | 171
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 15. Демонтажные работы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 198.44
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 50.89
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 116.02
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 10.18
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 13.17
|  | перевозка (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 18.36 |  | 171
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 61.07
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 56.8
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 37.86
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 15. Демонтажные работы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 293.1
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
Раздел 16. Отделочные работы (Пункт 58 421/пр, Коэфф к НР и СП)
29 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | м2 | 39.658 |  | 39.658
| Пр/421-58-б | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметных нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 0.6 | 1.15 | 27.36 | 23.57 | 645
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0.33 | 1.25 | 16.36
| 3 | в т.ч. ОТм | [5 empty] | 1.25 |  | 23.57
| 4 | М
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 3.21
|  | ЗТм | чел.-ч |  | 1.25
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 0.93 |  | 43.72
|  | ФОТ | [6 empty] | 27.36 |  | 645
| Пр/812-1-013 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 94 | 0.927 | 87.138 |  |  | 23.84 |  | 562
| Пр/774-1-013 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 11.86 |  | 280
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 79.42
30 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.25 |  | 0.25
| Пр/421-58-б | При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены: по сметных нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОТ 1,15; ЭМ 1,25; ОТм 1,25; ЗТ 1,15; ЗТм 1,25
| 1 | ОТ |  |  |  |  | 1058.09 | 1.15 | 304.2 | 23.57 | 7170
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 31.75 | 1.25 | 9.92
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17.53 | 1.25 | 5.48 | 23.57 | 129
| 4 | М |  |  |  |  | 1.12 |  | 0.28
| 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0.05 |  | 0.0125
| 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 |  | 25
| 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0.375 |  | 0.09375
|  | ЗТ | чел.-ч | 115.26 | 1.15 | 33.14
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.65 | 1.25 | 0.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1090.96 |  | 314.4
30.1 | ФССЦ04.3.02.09-0824 | Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы | т | 0.05 |  | 0.0125 | 2500 |  | 31.25
30.2 | ФССЦ06.2.01.02-0017 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная с завалом | м2 | 100 |  | 25 | 138.3 |  | 3457.5
30.3 | ФССЦ14.1.06.02-0003 | Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь) | т | 0.375 |  | 0.09375 | 1577.49 |  | 147.89
|  | ФОТ | [6 empty] | 309.68 |  | 7299
| Пр/812-1-015, пп. 25, 27 | НР Отделочные работы | % | 100 | 0.927 | 92.7 |  |  | 287.07 |  | 6766
| Пр/774-1-015, п. 16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0.85 | 41.65 |  |  | 128.98 |  | 3040
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4367.09
|  | Итого прямые затраты по Разделу Раздел 16. Отделочные работы (Пункт 58 421/пр) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 3994.76
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 331.56
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 26.28
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 5.48
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 3636.92
перевозка (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 337.04
|  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 310.91
|  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 140.84
Итого оборудование (в базисном уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)
|  | Итого по разделу 16. Отделочные работы (Пункт 58 421/пр) (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 4446.51
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в ФРСН (в базисном уровне цен)
ВСЕГО по смете
|  | Всего прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 826865.83 |  | 5985419
в том числе
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 24181.45 |  | 569958
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 33846.46 | 9.31 | 315302
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 3982.71 |  | 93873
|  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 767707.88 | 6.63 | 5089829
|  | дополнительная перевозка | [6 empty] | 1083.58 |  | 10088
|  | перевозка | [6 empty] | 46.46 |  | 433
|  | Всего ФОТ(справочно) | [6 empty] | 28164.16 |  | 663831
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 28648.42 |  | 675246
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 15489.18 |  | 365084
|  | ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки) | [6 empty] | 817373.58 |  | 6120792
в том числе
|  | строительные работы без учета перевозки | [6 empty] | 817327.12 |  | 6120359
|  | перевозка | [6 empty] | 46.46 |  | 433
|  | ВСЕГО монтажных работ (с учетом перевозки) | [6 empty] | 53629.85 |  | 904958
в том числе
|  | монтажные работы без учета перевозки | [6 empty] | 53629.85 |  | 904958
перевозка
|  | ВСЕГО оборудование | [6 empty] | 111732.6 |  | 512859
в том числе
|  | оборудование без учета дополнительной перевозки | [6 empty] | 111731.16 | 4.59 | 512846
|  | дополнительная перевозка | [6 empty] | 1.44 |  | 13
ВСЕГО прочие затраты
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 982736.03 |  | 7538609
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 15960
|  | оборудование, отсутствующие в ФРСН (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 500000
Составил
Проверил